**Struktura akčního plánu obce Oldřišov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | Obec (ORP) MSK | **Finanční podpora**  **Prověření možnosti poskytování finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze svých finančních zdrojů k motivaci instalace akumulačních nádrží** | **Analýza situace v obci**  Motivovat občany pořídit si akumulační nádrže považuje obec Oldřišov za správný krok, ale vzhledem k potenciálnímu značnému nárůstu administrativy vztažené k možné nízké podpoře za neefektivní.  Obec Oldřišov **nebude vyhlašovat vlastní dotační titul** s ohledem na neúměrnou administrativní zátěž vztaženou k nízké možné podpoře či nízkoúročených či bezúročných půjček z prostředků rozpočtu města na instalace akumulačních nádrží ke kotli na pevná paliva umístěnému v rodinném domě. | *Obecní úřad* | *Finanční zdroje obce………* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Finanční podpora**  **Poskytování dotací pro výměnu stávajících zastaralých kotlů v rámci svého území** | **Analýza situace v obci**  Obec Oldřišov je zapojena do programu „Kotlíkových půjček“, vyhlášeného v rámci Výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva a tímto finančně **podporuje** náhradu stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje (tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu) v rámci Projektu MSK. | *Obecní úřad* | *Finanční zdroje SFˇYP, MSK* | ***Průběžně*** |
|  |  |  |  |
| **Spuštění programu**  propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) | *Obecní úřad* | *Finanční náklady 2000,- Kč*  *zdroje obec Oldřišov, MSK* | ***Po zveřejnění podmínek kotlíkových dotací*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností. | *Obecní úřad* | *Finanční náklady 2000,- Kč*  *zdroje obec Oldřišov, MSK* | ***Po zveřejnění podmínek kotlíkových dotací*** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | Obec, ORP, MSK | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(ORP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP**  Spolupráce mezi obcí a ORP při mapování problémových stacionárních zdrojů na pevná paliva.  Vlastní místní šetření – mapování stacionárních zdrojů na pevná paliva (Fotografie kouřících komínů pověřenými zaměstnanci obce. | *Obecní úřad* | *Finanční zdroje obce Oldřišov, ORP Opava MSK* | ***Průběžně*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | Obec, ORP, MSK | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**  Obec bude vydávat nejméně 1x ročně v místním tisku či na svých webových stránkách článek s osvětovou tématikou v oblasti životního prostředí (lokální topeniště, způsob vytápění a používání paliv aj.).  Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). | *Obecní úřad* | *Finanční zdroje Oldřišov, ORP, MSK*  *15000,- Kč* | ***Průběžně, převážně před začátkem topné sezóny*** |